## Sheet1
附件6
自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文化事业建设费（宁夏人民剧院舞台设施设备维修保养项目）
主管部门 |  |  | 自治区宁夏文化和旅游厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏演艺集团有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 80 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 |  | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照自治区工作安排，自治区庆祝中国共产党成立100周年主题文艺晚会及相关演出活动在宁夏人民剧院举办，由于剧院舞台设施设备老化，存在安全隐患，现需对宁夏人民剧院各类舞台设施设备进行全面维修保养，以保障晚会及相关演出活动安全、顺利举办。 |  |  |  |  | 达到既定目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：对剧院舞台机械设备维修保养数量 |  | 80项 | 80项 | 5 | 5
|  |  | 指标2：对剧院舞台灯光设备更换、维修、保养数量 |  | 350只（条、块） | 350只（条、块） | 5 | 5
|  |  | 指标3：对剧院各区域音响设备除尘、维修、保养数量 |  | 8部分 | 8部分 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：舞台设备、设施的的性能、安全性 |  | 达到演出相关要求 | 达到演出相关要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：设备更新、维护、保养完成时间 |  | 2021年6月28日之前 | 2021年6月28日之前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：剧院舞台机械设备维修保养费用 |  | 38.6万元 | 38.6万元 | 5 | 5
|  |  | 指标2：剧院舞台灯光设备更换、维修、保养费用 |  | 40万元 | 40万元 | 5 | 5
|  |  | 指标3：剧院各区域音响设备除尘、维修、保养费用 |  | 1.4万元 | 1.4万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：
|  | 社会效益 指标 | 指标1：中国共产党建党100周年各项活动的进行 |  | 顺利进行 | 顺利进行 | 10 | 9
|  |  | 指标2：满足提升人民群众文化生活需求 |  | 显著 | 显著 | 10 | 8
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：持续为各种文化活动提供场所及优质的服务 |  | 大于1年 | 大于1年 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：领导满意度 |  | 大于80% | 大于80% | 10 | 9
|  |  | 指标2：人民群众满意度 |  | 大于80% | 大于80% | 10 | 9
总 分 | [6 empty] | 100 | 93